## Sheet1
Calendar Days | Planned | Actual
2025-02-25 | 11 | 11
2025-02-26 | 10 | 10
2025-02-27 | 9 | 9
2025-02-28 | 8 | 9
2025-03-01 | 8 | 9
2025-03-02 | 8 | 9
2025-03-03 | 8 | 9
2025-03-04 | 7 | 9
2025-03-05 | 7 | 8
2025-03-06 | 6 | 7
2025-03-07 | 6 | 6
2025-03-08 | 6
2025-03-09 | 5
2025-03-10 | 5
2025-03-11 | 5
2025-03-12 | 4
2025-03-13 | 3
2025-03-14 | 3
2025-03-15 | 3
2025-03-16 | 3
2025-03-17 | 3
2025-03-18 | 2
2025-03-19 | 2
2025-03-20 | 2
2025-03-21 | 2
2025-03-22 | 2
2025-03-23 | 2
2025-03-24 | 2
2025-03-25 | 1
2025-03-26 | 1
2025-03-27 | 0
2025-03-28 | 0
Velocity = 5 story points/sprint